## Revisões
Matriz das Comunicações
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DO CENTRO OLÍMPICO DE FORTALEZA - CE
Revisão do Documento
Versão | Data | Autor(es) | Historico
1_00 | 2013-06-02 | Anderson Bravo | Novo
1_01 | 2013-06-23 | Anderson Bravo | Adicionado Revisão, Adicionado Estrategias
1_02 | 2013-10-25 | Anderson Bravo | Retirado Infraestrutura de equipamentos; Revisão de Best Practices do Termo de abertura
1_03 | 2014-05-17 | Anderson Bravo | Adequado nomenclatura do arquivo.

## Comunicacoes
Matriz das Comunicações (Adaptado da ferramenta 5W2H) 6W2H
Cód. | What? Qual informação | Why? Qual propósito | Who? Quem é o responsável | Who? Quem precisa da informação | When? Quando e Qual periodicidade | Where? onde ocorrerão ou serão armazenadas | How? Template | How? Procedimento, Best Practices | Comentários
1 | Status Report | Informar o status do projeto | Gerente de Projeto | COB; Sponsor; Equipe do projeto | Semanal | Reunião | Word | O Gerente do Projeto irá receber e consolidar as informações e enviar para os envolvidos, utilizando o templete padrão.
2 | Termo de Abertura | Autorizar formalmente o início do projeto. Declarando para os Patrocinadores, Governos, COB, os principais objetivos e visão do investimento. | Gerente de Projeto | COB; Sponsor; Equipe do projeto | Única | Pasta do Projeto | Word | Será realizada reunião conduzida pelo Gerente de Projeto com as partes interessadas, mostrando o termo de abertura do projeto, com as restrições e premissas identificadas inicialmente, Milestones, previsão de investimento e Critérios de Aceitação
3 | Plano de Gerenciamento de Escopo | Estabelecer os critérios e quem são os responsáveis pela elaboração do plano de gerenciamento de escopo. | Gerente de Projeto; Consultor Projeto | Gerente de Projeto; Sponsor; Equipe do projeto | Semanal | Reunião | Word | Será realizada reunião conduzida pelo gerente de projeto com os responsáveis pelo desenvolvimento do plano de gerenciamento.
4 | Declaração Escopo | Detalhar qual trabalho será realizado e as entregas produzidas. | Gerente de Projeto; Consultor Projeto | Gerente de Projeto; Sponsor; Equipe do projeto | Única | Pasta do Projeto | Word | A declaração de escopo terá todas as entregas de forma clara e quais os critérios de aceitação. O Gerente de Projeto deve detalhar ao máximo estas entregas de forma a facilitar o monitoramento e controle.
5 | Registro das partes interessadas | Identificar as partes interessadas no projeto para tratar os de possível impacto e os que podem ajudar no projeto. | Gerente de Projeto; Consultor Projeto | Gerente de Projeto; Consultor Projeto | Criado na iniciação e sempre atualizado | Pasta do Projeto | Excel | Será gerado uma matriz com as pessoas/áreas de interresse em nosso projeto, com o impacto de cada uma, para que o Gerente de projeto possa acompanhar facilidando a integração no projeto.
6 | Cronograma | Identificar o tempo gasto em cada atividade determinando datas de início e término facilitando o controle e monitoramento das mesmas dentro do projeto. | Gerente de Projeto; Consultor Projeto | Equipe de Gerenciamento do Projeto | Criado na iniciação e sempre atualizado | Pasta do Projeto | MS-Project | O Gerente de Projeto deve criar o cronograma para cada atividade de entrega na EAP. O Cronograma deve ser aprovado por Gerente de Projeto; Sponsor; Gerente de Projeto do Centro Olímpico.
7 | Registro dos riscos | Identificar os riscos associados ao projeto, descrever como serão tratados e monitorá-los. | Gerente de Projeto; Consultor Financeiro; Consultor Projeto; Consultor RH; Consultor Jurídico | Equipe de Gerenciamento do Projeto | Criado na iniciação e sempre atualizado | Pasta do Projeto | Excel | O Gerente de projeto deve identificar os riscos e estabelecer o grau de impacto para cada um, criando plano de ações para tratar os de maior impacto, com intuido de reduzir as ameaças. Qualquer necessidade de mudança no projeto deve ser realizado uma nova analise de risco e atualizar o registro dos risco caso tenha alterações.
8 | Solicitação de Mudança | Avaliar necessidade da mudança | Solicitante | Gerente de Projeto | A cada nova solicitação | Pasta do Projeto | Excel | Solicitante preenche Template e envia para o Gerente de Projeto que fará a analise conforme o plano de gerenciamento de escopo.
9 | Ata de reunião | Descreve as decisões importantes tomadas durante a reunião | Gerente de Projeto | Participantes | A cada reunião | Pasta do Projeto | Word | O Gerente de Projeto irá designar um responsável que fará a ata de reunião e enviará aos envolvidos e armazenará na pasta do projeto
10 | Termo de Aceite | Formalizar o Aceite por fase concluida do projeto para liberação de pagamento | Gerente de Projeto | Gerente de Projeto; COB; Sponsor | A cada entrega | Pasta do Projeto | Word | O Gerente de Projeto buscará a aprovação de cada entrega através do termo de aceite e armazenará na pasta do projeto.
11 | Plano de Gerenciamento de Requisitos | Estabelecer os critérios e quem são os responsáveis pela elaboração do plano de gerenciamento de requisitos. | Gerente de projeto | Gerente de Projeto; COB; Sponsor; Engenheiro; Arquiteto; Supervisor Operações;Consultor Projeto | Semanal | Reunião | Word | Será realizada reunião conduzida pelo gerente de projeto com os responsáveis pelo desenvolvimento do plano de gerenciamento.
12 | Documentação de Requisitos | Descrever os requisitos necessários para atender o objetivo do projetos | Gerente de projeto | Engenheiro; Arquiteto; Supervisor Operações;Consultor Projeto;Equipe Monitoramento | Única | Pasta do Projeto | Word | A documentação terá descrito os requisitos necessários para atender o objetivo do projeto, conforme planejamento realizado. O Gerente de Projeto deve detalhar ao máximo estas entregas de forma a facilitar o monitoramento e controle.

## Param
Aba Comunicações
Legenda | When? | Where?
Descrição | Periodicidade | onde serão armazenadas
Domínio | Diário | Correspondência
| Semanal | Email
| Quinzenal | Reunião
| Mensal | Video Conferência
| Eventual | Template
| Única | Pasta do Projeto