## Principal
Controle das Reservas Financeiras de Gerenciamento dos Riscos
Projeto: |  | Construção de Caravelas |  | Data de Criação: |  | 2014-02-01
Gerente de Projetos: |  | Dom Pedro I |  | Última Atualização: |  | 2014-03-24
|  | Inicial |  | Total Usado |  |  | Atual |  |  | % USO | % DISP.
Reserva de Contigência |  | 256982.43 |  | -39000 |  |  | 217982.43 |  |  | 15.18% | 84.82%
Reserva de Gerenciamento |  | 40000 |  | -28000 |  |  | 12000 |  |  | 70% | 30%
[8 empty] | Reserva de Contigência |  |  | Reserva de Gerenciamento
Data de Uso | Núm Risco | Descrição |  | Elemento EAP | Núm. Atividade | Dono do Risco | Aprovado Por | VALOR ALOCADO | VALOR USADO | SALDO | VALOR USADO | SALDO
[10 empty] | 256982.43 |  | 40000
2014-02-14 | 4 | Atraso na entrega de materiais |  | 2. Execução | 341 | Pero Vaz | Dom Pedro I | 20000 | -22000 | 234982.43 | 0 | 40000
2014-02-18 | 22 | Falha de Equipamento de Desenho |  | 2. Execução | 595 | Princ. Isabel | Dom Pedro I | 15000 | -8000 | 226982.43 | 0 | 40000
2014-02-24 | - | Furto de Equipamento de Construção |  | 2. Execução | - | - | Dom João VI | 0 | 0 | 226982.43 | -5000 | 35000
2014-02-26 | 67 | Chuvas por mais de três dias |  | 3. Acabamento | 662 | Pero Vaz | Dom Pedro I | 9000 | -9000 | 217982.43 | 0 | 35000
2014-03-04 | - | Queda do Mastro |  | 3. Acabamento | 776 | - | Dom João VI | 0 | 0 | 217982.43 | -23000 | 12000
[10 empty] | 217982.43 |  | 12000
[10 empty] | 217982.43 |  | 12000
[10 empty] | 217982.43 |  | 12000
[10 empty] | 217982.43 |  | 12000
[10 empty] | 217982.43 |  | 12000
[10 empty] | 217982.43 |  | 12000
[10 empty] | 217982.43 |  | 12000
[10 empty] | 217982.43 |  | 12000
[10 empty] | 217982.43 |  | 12000
[10 empty] | 217982.43 |  | 12000
[10 empty] | 217982.43 |  | 12000
[10 empty] | 217982.43 |  | 12000
[8 empty] | 44000 | -39000 | 217982.43 | -28000 | 12000
up
UniversoProjeto.com

## Planilha2
Linha de Base dos Custos
Projeto: |  | Desenvolvimento Sistema de RH |  |  | Data de Criação: | 2014-02-01
Gerente de Projetos: |  | Dom João VI |  |  | Última Atualização: | 2014-03-24
Cliente |  | Capitanias Hereditárias
EAP | Entrega/Fase | Custo Planejado | Custo Acumulado Planejado
1 | Análise Requerimentos | 34000 | 34000
2 | Desenho Técnico | 25000 | 76888
3 | Desenvolvimento | 122500 | 199388
4 | Testes Funcionais | 21000 | 220388
5 | Testes Usuário | 29200 | 249588
6 | Publicação | 8000 | 257588
7 | Treinamento | 15700 | 273288
8 | Implantação | 130000 | 403288
385400
up
UniversoProjeto.com